**АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 01 сентября 2016 г. № 169**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Донской сельсовет»**

**Золотухинского района Курской области на 2015 - 2019 годы» за 2015 год**

В соответствии с постановлением Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области №92 от 07.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», Администрация Донского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Донской сельсовет»

Золотухинского района Курской области на 2015 - 2019 годы»за 2015 год.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Донского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Донского сельсовета В.Ю. Азаров

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Донской сельсовет»**

**Золотухинского района Курской области на 2015 - 2019 годы»**

1. **Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Основными результатами реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015 - 2019 годы"

является создание новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Донского сельсовета по итогам 2015 года составило 39 единиц, что составляет 97,5 % к аналогичному периоду прошлого года, из ни х малых и средних предприятий - 9 единица, что составляет 100% к аналогичному периоду прошлого года; индивидуальных предпринимателей – 30 единиц, что составляет 97,5 % к аналогичному периоду прошлого года.

**Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

- Предоставление нежилых помещений для организации и ведения бизнеса; устранение административных барьеров, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства - выполнено;

содействие в развитии инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства выполнено;

- организационное, информационно-методическое обеспечение малого и среднего бизнеса, пропаганда идей предпринимательства и самоорганизации бизнеса выполнено.

1. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

В муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015 - 2019 годы».

выделено девять целевых показателей (индикаторов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя,**  **единица измерения** | **отчетный 2015 год** | | **Оценка** |
| **план** | **факт** |
| **1.** | Увеличение количества активно действующих индивидуальных предпринимателей | 41 | 39 | 95% |
| **2.** | Увеличение количества работников у индивидуальных предпринимателей | 24 | 24 | 100% |
| **3.** | Увеличение оборота малых и средних предприятий | 32411,7 | 30917,8 | 95,4% (последствия экономического кризиса) |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015 - 2019 годы" не требуют финансирования.

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение 2015 года в муниципальную программу изменения не вносились.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Все запланированные мероприятия муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015 - 2019 годы" в 2015 году были реализованы. Однако в связи с экономическим кризисом снизилась сумма выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг (тыс. руб.)

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Степень выполнения мероприятий Программы.

3. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка подкритерия | Балльная оценка |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 96,8% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 98,2% |

Программа реализована в 2015 году с высоким уровнем эффективности.

т