**АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 01 сентября 2016 г. № 167**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Донской сельсовет на 2015-2019 годы»**

**за 2015 год**

В соответствии с постановлением Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области №92 от 07.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», Администрация Донского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Донской сельсовет на 2015-2019 годы»за 2015 год.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Донского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Донского сельсовета В.Ю.Азаров

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Муниципальная программа**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Донской сельсовет на 2015-2019 годы»**

1. **Основные результаты, достигнутые в отчетном году:**

увеличено количество населения, обученного мерам пожарной безопасности;

отсутствие погибших при пожаре людей;

отсутствие пожаров и материальных потерь от них.

**2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Муниципальная программа состоит из подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки», в которую включены два основных мероприятия:

1.Обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации в администрации сельсовета и учреждениях культуры – выполнено на 100%;

2. Информирование населения о мерах пожарной безопасности (проведение инструктажа).

**3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты:

1. Подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»- показатели (индикаторы) подпрограммы по отношению к уровню года, предшествующего отчетному, достигнуты на 100%.

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

На реализацию мероприятий муниципальной программы израсходовано 23,8 тыс. руб.,

в том числе:

из бюджета Донского сельсовета Золотухинского района Курской области 23,8 тыс. руб.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2015 году в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Донской сельсовет на 2015-2019 годы» постановлением Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области №151 от 03.11.2015 г. внесены изменения.

**6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Отклонений от плановой реализации муниципальной программы и воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программыи повлиявших на ход ее реализации, в отчетном году не наблюдалось.

Реализацию муниципальной программы на 2016 год необходимо продолжить.

**7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка подкритерия | оценка |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 100% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 100% |

Программа реализована в 2015 году с высоким уровнем эффективности.