- **АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28 февраля 2024 г. № 39**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Донской сельсовет» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области №92 от 11.10.2013г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»: Администрация Донского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Донской сельсовет»» за 2023 год.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Донского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Донского сельсовета В.Ю. Азаров

Утвержден постановлением

Администрации Донского сельсовета

Золотухинского района

№39 от 28.02.2024г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Донской сельсовет»**

1. **Основные результаты, достигнутые в 2023 году**

Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Донской сельсовет»;

обеспечение надлежащего содержания зеленых насаждений;

устойчивое функционирование линий наружного освещения посёлка;

проведена работа по предотвращению образования стихийных свалок

1. **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм:

Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в МО «Донской сельсовет»» основное мероприятие которой - разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Донской сельсовет» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Донской сельсовет»»,

основное мероприятие которой повышение качества предоставления услуг ЖКХ населению.Данное мероприятие включает комплекс мероприятий по санитарно-гигиеническому обслуживанию территории МО «Донской сельсовет», озеленению, освещению.

1. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования выполнено на 100% в 2023 году.

Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Донской сельсовет» -выполнено на 100%;

благоустройство улиц -выполнено на 100%;

обеспечение надлежащего содержания зеленых насаждений- выполнено на 100%;

устойчивое функционирование линий наружного освещения поселений -выполнено на 100%;.

ликвидации стихийных свалок-выполнено на 100%.

**4**.**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

На реализацию мероприятий программы было запланировано 916,1 тыс. руб., израсходовано 916,1 тыс. руб. или 100,0 %.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В 2023 году в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Донской сельсовет», изменения не вносились.

**6.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка подкритерия | оценка |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 100,0% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 100,0% |

Программа реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.