**АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 20 февраля 2021 г. № 23**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Донском сельсовете Золотухинского района Курской области на 2015 - 2023 годы» за 2020 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Донского сельсовета Золотухинского района Курской области №14 от 22.04.2016 г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Донском сельсовете Золотухинского района Курской области», Постановлением Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области от 11.10.2013 г. №92 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»: Администрация Донского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Донском сельсовете Золотухинского района Курской области на 2015 - 2023 годы»за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Донского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Донского сельсовета В.Ю.Азаров

Утвержден постановлением

Администрации Донского сельсовета

Золотухинского района

№23 от 20.02.2021г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы в Донском сельсовете Золотухинского района Курской области на 2015 - 2023 годы»**

1. **Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Основными результатами реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Донском сельсовете Золотухинского района Курской области на 2015 - 2023 годы» являются:

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы;

- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

- повышение квалификации муниципальных служащих;

- предупреждение рисков развития заболеваний на ранней стадии у работников муниципальной службы;

- обеспечение рабочих мест современными средствами вычислительной техники;

Общая численность муниципальных служащих в МО «Донской сельсовет» по состоянию на 1 января 2021 года составляла 5 человек.

В рамках реализации муниципальной программы созданы необходимые условия для профессионального развития муниципальных служащих.

В 2020 году прошли обучение муниципальных служащих администрации Донского сельсовета на краткосрочных курсах повышения квалификации не проводилось.

В отчетном году ожидаемые результаты муниципальной программы были достигнуты.

1. **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Донском сельсовете Золотухинского района Курской области на 2015 - 2023 годы» в 2020 году выполнены.

В рамках реализации «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Донском сельсовете Золотухинского района Курской области на 2015 - 2021 годы», выполнялись следующие мероприятия*:*

Мероприятие № 1Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы

Мероприятие № 2 Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров

Мероприятие № 3 Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала

и повышение эффективности деятельности муниципальных служащих

Мероприятие № 4. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области.

1. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

В муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Донском сельсовете Золотухинского района Курской области на 2015-2023 годы» выделено восемь целевых показателей (индикаторов). Достигнутые показатели (индикаторы) муниципальной программы за 2020 год не имеют отклонений от плановых значений.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя,**  **единица измерения** | **Отчетный**  **2020 год** | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **план** | **факт** |
| **1.** | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел. | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений отсутствуют |
| **2.** | Наличие необходимого количества муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, % | 100 | 100 | Отклонение от плановых значений отсутствуют |
| **3.** | Выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе ,% | 100 | 100 | Отклонение от плановых значений отсутствуют |
| **4** | Организация проведения аттестации муниципальных служащих, % | 100 | 100 | Отклонение от плановых значений отсутствуют |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

На реализацию мероприятий муниципальной программы израсходовано 0 тыс. руб., в том числе:

из бюджета Донского сельсовета Золотухинского района Курской области 0 тыс. руб.

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2020 году в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Донском сельсовете Золотухинского района Курской области на 2015-2023 годы» постановлениями Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области №5 от 10.01.2020 г., № 99 от 24.07.2020г., №164 от 09.11.2020г. внесены изменения.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Все запланированные мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Донском сельсовете Золотухинского района Курской области на 2015-2023 годы» в 2020 году были реализованы, все целевые индикаторы достигнуты.

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка подкритерия | Балльная оценка |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | - |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 100% |

Программа реализована в 2020 году с высоким уровнем эффективности.