**АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 24 февраля 2021 г. № 27**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015 - 2021 годы»**

 **за 2020 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Донского сельсовета Золотухинского района Курской области №14 от 22.04.2016 г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Донском сельсовете Золотухинского района Курской области», Постановлением Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области от 11.10.2013 г. №92 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»: Администрация Донского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015 - 2021 годы» за 2020 год.

 2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Донского сельсовета в сети Интернет.

 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Донского сельсовета В.Ю.Азаров

Утвержден постановлением

Администрации Донского сельсовета

Золотухинского района

№27 от 24.02.2021г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Муниципальная программа**

**«Повышение эффективности управления финансами муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015 - 2021 годы»**

1. **Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Результатом проведенных в 2020 году преобразований стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области путем:

- отсутствия муниципального долга бюджета Донского сельсовета Золотухинского района Курской области на 01.01.2021, в связи с отсутствием привлечения бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;

- аккумулирования бюджетных средств на исполнение приоритетных и жизненно важных для муниципального образования расходных обязательств;

- организации бюджетного планирования исходя из принципа безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета Донского сельсовета Золотухинского района Курской области;

- отсутствия кредиторской задолженности в бюджете Донского сельсовета Золотухинского района Курской области на 01.01.2021;

- проведения анализа эффективности действующих налоговых льгот по местным налогам за 2020 год и принятия их на 2021 год;

1. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

 (с указанием причин) в установленные сроки

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы поселения

2.Повышение эффективности бюджетных расходов через формирование муниципальных программ муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области.

3.Обеспечение перехода к программной структуре расходов бюджета Донского сельсовета Золотухинского района Курской области.

4.Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения.

5.Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг.

**3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

При выполнении мероприятия «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы поселения»

проведён мониторинг объема предоставленных налоговых льгот;

постоянно проводится анализ состояния недоимки по налогам в бюджеты всех уровней, обеспечение полноты и своевременности поступления налогов, сборов в бюджет Донского сельсовета Золотухинского района Курской области;

проводится анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования в разрезе источников.

 В рамках выполнения мероприятия «Повышение эффективности бюджетных расходов через формирование муниципальных программ муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области»

утверждён перечень муниципальных программ.

Своевременно разрабатываются проекты нормативно-правовые акты и ведомственные акты, вытекающие из изменений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Проводится контроль соответствия объема бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий целевых программ, решению о бюджете на очередной финансовый год;

Норматив на содержание органов местного самоуправления за 2020 год не превышался;

Нормативно-правовые акты размещаются на официальном сайте Администрации Донского сельсовета.

Доля муниципального долга муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области в объеме доходов бюджета Донского сельсовета Золотухинского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составила 0,0 %, так как в бюджете Донского сельсовета Золотухинского района Курской области за 2020 год муниципального долга нет.

Доля расходов бюджета Донского сельсовета Золотухинского района Курской области на обслуживание муниципального долга МО «Донской сельсовет» в общем объеме расходов бюджета Донского сельсовета Золотухинского района Курской области составила 0,0 %, так как расходы на обслуживание муниципального долга в 2020 году не производились.

 Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы МО «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100,0 %.

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015 - 2021 годы» не требуют финансирования.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение 2020 года в муниципальную программу изменения не вносились.

**6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Проведенный в 2020 году анализ планируемых рисков при реализации муниципальной программы способствовал ее эффективному выполнению.

Управление рисками реализации муниципальной программы осуществлялось на основе действующего в 2020 году законодательства Российской Федерации и Курской области в финансовой сфере.

В ходе выполнения муниципальной программы не допущено нарушений бюджетного законодательства, увеличения дефицита бюджета Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, наращивания расходов бюджета Донского сельсовета Золотухинского района Курской области за счет необеспеченных доходов, неисполнения расходных обязательств.

**7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году**

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Степень выполнения мероприятий Программы.

3. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка подкритерия | Балльная оценка |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 100% |

Программа реализована в 2020 году с высоким уровнем эффективности.