**АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 17 марта 2020 г. № 42**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2021 годы» за 2019 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Донского сельсовета Золотухинского района Курской области №14 от 22.04.2016 г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Донском сельсовете Золотухинского района Курской области», Постановлением Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области от 11.10.2013 г. №92 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»: Администрация Донского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2021 годы» за 2019 год

 2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Донского сельсовета в сети Интернет.

 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Донского сельсовета В.Ю.Азаров

Утвержден постановлением

Администрации Донского сельсовета

Золотухинского района

№42 от 17.03.2020г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Муниципальная программа**

**Развитие культуры на территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2021 годы**

**1. Основные результаты, достигнутые в 2019 году.**

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2021 годы» в 2019 году МКУК «Фентисовский СДК» запланированные цели и задачи выполнены в полном объеме:

- увеличился удельный вес населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях;

- увеличилось количество проведенных мероприятий.

- увеличилось количество победителей конкурсов.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы послужили следующие факторы:

- доведение к 2020 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе;

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

- расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов;

- создание условий для придания нового современного облика учреждениям культуры.

**2.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

В рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2021 годы» достигнуты следующие результаты:

-высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг - обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

- вовлечение одарённых детей и молодёжи в творческие состязания, выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи;

-сохранение и популяризация различных жанров художественного творчества;

-укрепление кадрового состава учреждений культуры работниками, имеющими профильное образование.

**3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Достигнутые показатели подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2021 годы» за 2019 год отражены в таблице 1к годовому отчету.

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

На выполнение мероприятиймуниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2021 годы» в 2019 году было израсходовано 1045,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета составили-1045,2 тыс.руб.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2021 годы» израсходовано 1023,6 тыс. руб., в том числе:

- на оплату труда – 871,8 тыс. руб.;

- на программное обеспечение – 0,4 тыс. руб.;

- на коммунальные услуги -59,4 тыс. руб.;

-на услуги по содержанию имущества-34,9 тыс.руб.;

 в том числе на приобретение угля-0 тыс. руб.;

- на проведение культурно – массовых мероприятий – 35,1 тыс. руб.

- на уплату налогов и сборов -1,9 тыс. руб.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2019 году в муниципальную программу «Развитие культуры на территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2021 годы»

постановлениями Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области №111 от 24.07.2019 г., №167 от 18.10.2019г., №216 от 18.12.2019г. внесены изменения.

**6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

В муниципальной программе выделено 3 основных показателя (индикатора). Средний процент выполнения целевых показателей составил 99,2 %.

Наивысший процент выполнения 100 % по показателю «отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе» Наивысший процент выполнения 100,0% по показателю «прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2018 годом».

Плановый объем финансирования по муниципальной программе за счет всех источников финансирования составил 1053,6 тыс. рублей, факт 1045,2 тыс. рублей. Полнота использования бюджетных средств составила 99,2%. Денежные средства не освоены в полном объеме из-за недофинансирования.

Программа считается эффективной.