**АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 17 марта 2020 г. № 45**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 – 2021 годы» за 2019 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Донского сельсовета Золотухинского района Курской области №14 от 22.04.2016 г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Донском сельсовете Золотухинского района Курской области», Постановлением Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области от 11.10.2013 г. №92 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»: Администрация Донского сельсовета постановляет:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 – 2021 годы» за 2019год.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Донского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Донского сельсовета В.Ю.Азаров

Утвержден постановлением

Администрации Донского сельсовета

Золотухинского района

№45 от 17.03.2020г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами**

**на 2017 – 2021 годы»**

Реализация муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017-2021 годы» направлена на обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области.

1. **Основные результаты, достигнутые в отчетном году:**

-Проведена оценка рыночной стоимости муниципального и0мущества для последующей передачи в аренду;

- Переданы в аренду объекты муниципального имущества: 10 земельных участков. Сумма арендной платы поступившей в муниципальный бюджет по договорам аренды за 2019 год составила 26,2 тыс. руб., что составляет 98% от запланированных поступлений;

-Проведены кадастровые работы земельных участков, и объектов водоснабжения на сумму 100,3 тыс.рублей

**2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

В муниципальную программу«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017-2021 годы» включены два основных мероприятия:

1. Проведение в установленном порядке технической инвентаризации объектов муниципального недвижимого имущества, оформление права собственности (жилых помещений, нежилых зданий, помещений, сооружений и инфраструктуры. Мероприятие не выполнено за ненадобностью.

2. Составление межевых планов земельных участков и постановка их на кадастровый учет. Финансовое обеспечение мероприятия составило 100,3 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объёма. Мероприятие выполнено в полном объёме.

**3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты:

-Обеспечение осуществления государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество (включая земельные участки) -100% от запланированного объёма;

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

На реализацию мероприятий муниципальной программы израсходовано 100,3 тыс. руб.,

в том числе:

из бюджета Донского сельсовета Золотухинского района Курской области 100,0 тыс. руб.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2019 году в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2018-2021 годы» изменения вносились постановлениями Администрации Донского сельсовета № 103 от 16.07.2019г., №177 от 05.11.2019г., №221 от 18.12.2019г.

**6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Отклонений от плановой реализации муниципальной программы и воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программыи повлиявших на ход ее реализации, в отчетном году не наблюдалось.

Реализацию муниципальной программы на 2020 год необходимо продолжить.

**7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка подкритерия | оценка |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 100% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 100% |

Программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.